## Przedmiar
Rodos 7.0.10.11 [12484]
Przedmiar robót
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Chałubińskiego w Koszalinie
Nr poz. | Podstawa | Numer ST | Opis robót | Jm | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. SIEĆ WODOCIĄGOWA
1.1. ROBOTY ZIEMNE
1 | KNR 2-01 0119/03 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
|  |  | (236,9+3,35+2,95)/1000 | km | 0.24
2 | KNR 2-01 0202/02 |  | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km
|  |  | PE225 1,0*1,3*34,35 | m3 | 44.66
|  |  | 1,0*1,75*40,3 | m3 | 70.53
|  |  | 1,2*2,0*38,3 | m3 | 91.92
|  |  | 1,2*1,9*86,0 | m3 | 196.08
|  |  | 1,0*1,4*37,9 | m3 | 53.06
|  |  | PE110 1,0*1,3*3 | m3 | 3.9
|  |  | PE90 1,0*1,3*2,3 | m3 | 2.99
|  |  | 1,2*2,0*1 | m3 | 2.4
|  |  | razem | m3 | 465.54
3 | KNR 2-01 0214/04.2 dopłata 10x |  | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych
|  |  | 465,54 | m3 | 465.54
4 | KNR 2-01 0322/02 |  | Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie suchym kategorii III-IV o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką
|  |  | 2*1,75*40,3 | m2 | 141.05
|  |  | 2*2,0*38,3 | m2 | 153.2
|  |  | 2*1,9*86,0 | m2 | 326.8
|  |  | 2*2,0*1 | m2 | 4
|  |  | razem | m2 | 625.05
5 | KNR 2-01 0230/01.1 |  | Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m wraz z kosztami piasku
|  |  | 465,54 | m3 | 465.54
|  |  | -24,33 | m3 | -24.33
|  |  | -117,44 | m3 | -117.44
|  |  | razem | m3 | 323.77
6 | KNR 2-01 0236/03 |  | Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami
|  |  | 232,77 | m3 | 232.77
1.2. ROBOTY MONTAŻOWE
7 | KNR-W 2-18 0511/01 |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm
|  |  | 1,0*0,1*(236,9+3,4+3) | m3 | 24.33
8 | KNR-W 2-18 0511/04 |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 30cm - obsypka nad wierzch rury
|  |  | PE225 1,0*(0,225+0,3)*236,9 | m3 | 124.37
|  |  | -3,14*(0,225/2)^2*236,9 | m3 | -9.41
|  |  | PE110 1,0*(0,1+0,3)*3 | m3 | 1.2
|  |  | -3,14*(0,11/2)^2*3 | m3 | -0.03
|  |  | PE90 1,0*(0,09+0,3)*3,4 | m3 | 1.33
|  |  | -3,14*(0,09/2)^2*3,4 | m3 | -0.02
|  |  | razem | m3 | 117.44
9 | KNR-W 2-18 0109/03 |  | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 90x5,4mm
|  |  | 3,4 | m | 3.4
10 | KNR-W 2-18 0109/04 |  | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 110x6,6mm
|  |  | 3 | m | 3
11 | KNR-W 2-18 0109/10 |  | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 225x13,4mm
|  |  | 236,9 | m | 236.9
12 | KNR-W 2-18 0110/10 |  | Połączenie metodą zgrzewania czołowego rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 225mm
|  |  | 80 | złącze | 80
13 |  |  | Węzeł W1
|  |  | 1 | kpl | 1
13.1 | KNR-W 2-18 0111/10 - analogia |  | Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 225mm- Mufa elektrooporowa PE de225
|  |  | 1 | szt | 1
14 |  |  | Węzeł W2, W9, W14
|  |  | 3 | kpl | 3
14.1 | KNR-W 2-18 0111/10 - analogia |  | Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 225mm - Trójnik redukcyjny elektrooporowy PE de225/90
|  |  | 3 | szt | 3
14.2 | KNR-W 2-18 0205/02.2 |  | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o średnicy 80mm
|  |  | 3 | kpl | 3
14.3 | KNR-W 2-18 0111/03 |  | Połączenie za pomocą kształtek rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 90mm - króciec PE de90 L=1,0m
|  |  | 3 | szt | 3
14.4 | KNR-W 2-18 0219/03 |  | Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80mm z kolanem stopowym
|  |  | 3 | kpl | 3
14.5 | KNR-W 2-18 0112/01 |  | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o średnicy zewnętrznej do 90mm
|  |  | 3 | szt | 3
14.6 | KNR-W 2-18 0111/03 |  | Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 90mm - mufa elektrooporowa PE de90
|  |  | 3*3 | szt | 9
15 |  |  | Węzeł W12
|  |  | 3 | kpl | 3
15.1 | KNR-W 2-18 0111/10 - analogia |  | Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 225mm - Trójnik redukcyjny elektrooporowy PE de225/110
|  |  | 1 | szt | 1
15.2 | KNR-W 2-18 0205/03.2 |  | Zasuwa żeliwne z króćcami PE do zgrzewania DN100
|  |  | 1 | kpl | 1
15.3 | KNR-W 2-18 0112/02 |  | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o średnicy zewnętrznej 110mm
|  |  | 1 | szt | 1
15.4 | KNR-W 2-18 0111/04 |  | Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 110mm - Mufa elektrooporowa PE de110
|  |  | 1 | szt | 1
16 |  |  | Węzeł W13
|  |  | 1 | kpl | 1
16.1 | KNR-W 2-18 0111/10 - analogia |  | Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 225mm - Trójnik redukcyjny elektrooporowy PE de225/110
|  |  | 1 | szt | 1
16.2 | KNR-W 2-18 0205/03.2 |  | Zasuwa żeliwne z króćcami PE do zgrzewania DN100
|  |  | 1 | kpl | 1
16.3 | KNR-W 2-18 0111/04 |  | Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 110mm - Prostka PEde110
|  |  | 1 | szt | 1
16.4 | KNR-W 2-18 0111/04 |  | Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 110mm - Mufa elektrooporowa PE de110
|  |  | 1 | szt | 1
16.5 | KNR-W 2-18 0112/02 - analogia |  | Łącznik Synoflex żel./PE de100/110
|  |  | 1 | szt | 1
17 |  |  | Węzeł W15
|  |  | 1 | kpl | 1
17.1 | KNR-W 2-18 0111/10 - analogia |  | Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 225mm - Kolano elektrooporowe PEde225, 90st
|  |  | 2 | szt | 2
17.2 | KNR-W 2-18 0205/05.1 - analogia |  | Zasuwa żeliwna z króćcami PE do zgrzewania DN200
|  |  | 1 | kpl | 1
17.3 | KNR-W 2-18 0111/10 - analogia |  | Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 225mm- Mufa elektrooporowa PE de225
|  |  | 1 | szt | 1
17.4 | KNR-W 2-18 0112/03 - analogia |  | Łącznik Synoflex żel./PE de200/225
|  |  | 1 | szt | 1
17.5 | KNR-W 2-18 0111/10 |  | Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 225mm - Prostka PEde225
|  |  | 2 | szt | 2
18 | KNR 2-19 0219/01 - analogia |  | Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociągu ułożonego w ziemi
|  |  | 236,9+3,4+3 | m | 243.3
19 | KNR-W 2-18 0507/02 |  | Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wysokości do 3m
|  |  | 0,44*10 | m2 | 4.4
20 | KNR-W 2-18 0508/05 |  | Układanie mieszanki betonowej z transportem pojemnikiem, w ławach fundamentowych i blokach oporowych
|  |  | 0,44*0,8*10 | m3 | 3.52
21 | KNR 2-01 0607/01 |  | Igłofiltry o średnicy do 50mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4m
|  |  | 150 | szt | 150
22 | KNR 2-01 0605/01 |  | Pompowanie wody
|  |  | 24*5 | godz. | 120
23 | KNR-W 2-19 0306/05.1 |  | Rury ochronne (osłonowe) z PE o średnicy nominalnej 110mm typu AROT dwudzielne
|  |  | 20 | m | 20
24 | KNR-W 2-18 0704/01 |  | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o średnicy nominalnej 63-110mm (1 próba - 200m)
|  |  | 6,4/200 | próba | 0.03
25 | KNR-W 2-18 0704/03 |  | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o średnicy nominalnej 200-225mm (1 próba - 200m)
|  |  | 236,9/200 | próba | 1.18
26 | KNR-W 2-18 0707/01 dopłata 4x |  | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
|  |  | 6,4/200 | odcinek | 0.03
27 | KNR-W 2-18 0707/02 - analogia dopłata 4x |  | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 200-250mm (odcinek - 200m)
|  |  | 236,9/200 | odcinek | 1.18
28 | KNR-W 2-18 0708/01 |  | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej z rurociągów o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
|  |  | 6,4/200 | odcinek | 0.03
29 | KNR-W 2-18 0708/03 dopłata 10x |  | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej z rurociągów o średnicy nominalnej do 250mm (odcinek - 200m)
|  |  | 236,9/200 | odcinek | 1.18
30 | Kalkulacja indywidualna |  | Badania bakteriologiczne wody sieci wraz z przyłączami
|  |  | 1 | kpl | 1
2. PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE
2.1. ROBOTY ZIEMNE
31 | KNR 2-01 0119/03 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
|  |  | (44+3,4+49,2)/1000 | km | 0.1
32 | KNR 2-01 0202/02 |  | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km
|  |  | 1,0*1,25*10,4 | m3 | 13
|  |  | 1,0*(1,7+1,1)/2*10,2 | m3 | 14.28
|  |  | 1,0*(1,6+1,1)/2*17,7 | m3 | 23.9
|  |  | 1,0*(1,75+1,1)/2*23,3 | m3 | 33.2
|  |  | 1,0*(1,96+1,3)/2*4,4 | m3 | 7.17
|  |  | 1,0*(2+1,0)/2*3,4 | m3 | 5.1
|  |  | 1,0*(1,85+0,6)/2*22,5 | m3 | 27.56
|  |  | 1,0*(1,4+1,45)/2*4,6 | m3 | 6.56
|  |  | razem | m3 | 130.77
33 | KNR 2-01 0214/04.2 dopłata 10x |  | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych
|  |  | 130,77 | m3 | 130.77
34 | KNR 2-01 0230/01.1 |  | Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m wraz z kosztami piasku
|  |  | 130,77 | m3 | 130.77
|  |  | -9,65 | m3 | -9.65
|  |  | -32,73 | m3 | -32.73
|  |  | razem | m3 | 88.39
35 | KNR 2-01 0236/03 |  | Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami
|  |  | 88,39 | m3 | 88.39
2.2. ROBOTY MONTAŻOWE
36 | KNR-W 2-18 0511/01 |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm
|  |  | 1,0*0,1*(43,9+3,4+49,2) | m3 | 9.65
37 | KNR-W 2-18 0511/04 |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 30cm - obsypka nad wierzch rury
|  |  | PE50 1,0*(0,05+0,3)*43,9 | m3 | 15.37
|  |  | -3,14*(0,05/2)^2*43,9 | m3 | -0.09
|  |  | PE40 1,0*(0,04+0,3)*3,4 | m3 | 1.16
|  |  | -3,14*(0,04/2)^2*3,4 | m3 | 0
|  |  | PE32 1,0*(0,032+0,3)*49,2 | m3 | 16.33
|  |  | -3,14*(0,032/2)^2*49,2 | m3 | -0.04
|  |  | razem | m3 | 32.73
38 | KNR-W 2-18 0109/01 - analogia |  | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 32x2,0mm
|  |  | 49,2 | m | 49.2
39 | KNR-W 2-18 0109/01 - analogia |  | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 40x2,4mm
|  |  | 3,4 | m | 3.4
40 | KNR-W 2-18 0109/01 - analogia |  | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 50x3,0mm
|  |  | 43,9 | m | 43.9
41 |  |  | Węzeł W3, W4, W6
|  |  | 3 | kpl | 3
41.1 | KNR 2-28 0313/04 - analogia |  | Obejma siodłowa (SA) 225/63
|  |  | 3 | kpl | 3
41.2 | KNR-W 2-18 0205/01.2 |  | Zasuwa żeliwna z króćcami PE do zgrzewania DN50
|  |  | 3 | kpl | 3
41.3 | KNR-W 2-18 0111/01 - analogia |  | Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 50mm - Redukcja elektrooporowa PE de63/50
|  |  | 3 | szt | 3
42 |  |  | Węzeł W5, W7, W10
|  |  | 3 | kpl | 3
42.1 | KNR 2-28 0313/04 - analogia |  | Zawór do nawiercania pod ciśnieniem do rur PEde 225/32
|  |  | 3 | kpl | 3
42.2 | KNR-W 2-18 0111/01 - analogia |  | Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 32mm - mufa elektrooporowa PEde32
|  |  | 3 | szt | 3
43 |  |  | Węzeł W8
|  |  | 1 | kpl | 1
43.1 | KNR 2-28 0313/04 - analogia |  | Zawór do nawiercania pod ciśnieniem do rur PEde 225/50
|  |  | 1 | kpl | 1
43.2 | KNR-W 2-18 0111/01 - analogia |  | Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 40mm - mufa elektrooporowa PEde40
|  |  | 1 | szt | 1
43.3 | KNR-W 2-18 0111/01 - analogia |  | Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 40mm - Prostka PEde40
|  |  | 1 | szt | 1
43.4 | KNR-W 2-18 0111/01 - analogia |  | Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 40mm - Redukcja elektrooporowa PEde50/40
|  |  | 1 | szt | 1
44 |  |  | Węzeł W11
|  |  | 1 | kpl | 1
44.1 | KNR 2-28 0313/04 - analogia |  | Zawór do nawiercania pod ciśnieniem do rur PEde 225/32
|  |  | 1 | kpl | 1
44.2 | KNR-W 2-18 0205/01.2 - analogia |  | Zasuwa żeliwne z króćcami PE do zgrzewania DN32
|  |  | 1 | kpl | 1
44.3 | KNR-W 2-18 0111/01 - analogia |  | Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 32mm - Mufa elektrooporowa PEde32
|  |  | 2 | szt | 2
44.4 | KNR-W 2-18 0111/01 - analogia |  | Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 32mm - Zaślepka elektrooporowa PEde32
|  |  | 1 | szt | 1
45 |  |  | Montaż wodomierza na konsoli wraz z armaturą i robotami towarzyszącymi
|  |  | 1 | kpl | 1
45.1 | KNR 2-15 0118/01.2 - analogia |  | Demontaż istniejącego wodomierza i zaworu odcinajacego
|  |  | 1 | szt | 1
45.2 | KNR 2-15 0118/04 - analogia |  | Montaż wodomierza DN20 na konsoli (wodomierz dostarcza MWiK Koszalin)
|  |  | 1 | szt | 1
45.3 | KNR 2-15 0112/03 |  | Zawory kulowe o średnicy nominalnej 25mm
|  |  | 2 | szt | 2
45.4 | KNR 2-15 0112/03 - analogia |  | Zawory zwrotne antyskażeniowe o średnicy nominalnej 25mm
|  |  | 1 | szt | 1
45.5 | KNR 2-15 0108/02 |  | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść o średnicy 20mm do wodomierzy skrzydełkowych
|  |  | 1 | kpl | 1
45.6 | KNR-W 2-19 0119/01 - analogia |  | Rury ochronne o średnicy nominalnej 50mm
|  |  | 0,5 | m | 0.5
45.7 | Kalkulacja indywidualna |  | Przejścia szczelne typu WGC
|  |  | 1 | kpl | 1
45.8 | KNNR-W 3 0408/07 |  | Wiercenie otworów o średnicy 50mm wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach żelbetowych
|  |  | 1 | kpl | 1
46 | KNR 2-19 0219/01 - analogia |  | Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociągu ułożonego w ziemi
|  |  | 43,9+3,4+49,2 | m | 96.5
47 | KNR-W 2-18 0704/01 |  | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o średnicy nominalnej 32-110mm (1 próba - 200m)
|  |  | 96,5/200 | próba | 0.48
48 | KNR-W 2-18 0707/01 dopłata 4x |  | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
|  |  | 96,5/200 | odcinek | 0.48
49 | KNR-W 2-18 0707/02 - analogia dopłata 4x |  | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 200-250mm (odcinek - 200m)
|  |  | 96,5/200 | odcinek | 0.48
50 | KNR-W 2-18 0708/01 |  | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej z rurociągów o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
|  |  | 96,5/200 | odcinek | 0.48
51 | KNR-W 2-18 0708/03 dopłata 10x |  | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej z rurociągów o średnicy nominalnej do 250mm (odcinek - 200m)
|  |  | 96,5/200 | odcinek | 0.48
4. ROBOTY DEMONTAŻOWE SIECI WODOCIAGOWEJ WYŁĄCZONEJ Z EKSPLOATACJI
52 | KNR-W 2-18 0310/01 - analogia |  | Zamulenie wyłączonych z eksploatacji rurociagów mieszanką cementowo-piaskową
|  |  | Objętość walca= pi*r^2*h pi*0,1^2*(82+15+8+101+12) | m3 | 6.85
|  |  | Objętość walca= pi*r^2*h pi*0,04^2*15 | m3 | 0.08
|  |  | Objętość walca= pi*r^2*h pi*0,032^2*45 | m3 | 0.14
|  |  | razem | m3 | 7.07
53 | KNR 4-05t1 0118/04 |  | Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego o średnicy nominalnej 200mm
|  |  | 3,7 | m | 3.7
54 | KNR 4-05t1 0124/07 |  | Demontaż rurociągu z polietylenu PE o średnicy zewnętrznej do 90 mm
|  |  | 7,8+6,7+6+3,5+4,4+15,1 | m | 43.5
55 | KNR 4-05t1 0227/03 |  | Demontaż hydrantu nadziemnego o średnicy nominalnej 80mm
|  |  | 2 | kpl | 2
56 | KNR 4-05t1 0221/04 - analogia |  | Likwidacja skrzynek od nieczynnych zasuw
|  |  | 8 | kpl | 8